PAGE  

[image: image1.jpg]



  แผนการดำเนินงาน
  ประจำปีงบประมาณ 2563

   ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี    จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด 5  ข้อ 26   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน   เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประจำปีงบประมาณนั้น   เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง    ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น    ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ   มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน   และการประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
 ธันวาคม   2562

สารบัญ

หน้า
ส่วนที่  1   บทนำ 
1
1.1 บทนำ
1
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
2
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
2
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
5
ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม
6
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
7
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
12

ส่วนที่  1
บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา   และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  รวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสาน และบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 26  ข้อ 27  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้       


ข้อ 26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้  
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
      ข้อ 27 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน




-2-

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นมือในการติดตามการดำเนินงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ  ดังนี้

1.เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาสามปี  และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ 
(Action  Plan)



2.แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ  ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและดำเนินงานจริง



3.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
(    วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง    ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


1.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้


2. เพื่อให้การตรวจสอบและการติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน


3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ


4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส


5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน


6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่างๆ


7. เพื่อกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล






-3-
(    ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน


 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล


          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง และโครงการ/กิจกรรรมทีหน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ


ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
           คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2  ส่วน  คือ

       ส่วนที่  1    บทนำ   องค์ประกอบ  ประกอบด้วย
· บทนำ
· วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
· ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
· ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
      ส่วนที่   2    บัญชีโครงการ/กิจกรรรม       องค์ประกอบ  ประกอบด้วย

      -      บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  ( ผด 1 )

      -
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ( ผด 2 )


ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการดำเนินงาน



คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
เพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จัดทำประกาศ  เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1.การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้


2.การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


3.สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน






-4-


4.สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง


5.ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส


6.สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นเป็นอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด






-5-
จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้






           ส่วนที่  2


  บัญชีโครงการ/กิจกรรรม
       ส่วนที่  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม


แผนการดำเนินงาน      เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น    เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  แผนการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/การพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ   ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน    เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง  ต่อไป










-7-







(ผด.1)
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	  ยุทธศาสตร์ที่   1   การสร้างรายได้

	     1.1 แผนงานการเกษตร 
	 2

	1.16
	            55,000
	1.80
	    สำนักปลัด

	     1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	5
	2.32
	           175,000
	3.96
	     สำนักปลัด

	รวม
	7
	3.48
	   230,000
	5.76
	


-8-
           บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	   ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	             19
	8.43
	3,186,800
	13.11
	กองช่าง

	รวม
	19
	8.43
	3,186,800
	13.11
	

	   ยุทธศาสตร์  3   การพัฒนาด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

	     3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	11
	12.93
	340,000
	0.12
	             สำนักปลัด

	     3.2  แผนงานสาธารณสุข
	8
	1.72
	530,000
	0.28
	             สำนักปลัด

	                                                            รวม
	19
	14.65
	770,000
	0.4
	













-9-
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	รวม
	
	
	
	
	

	  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,ประเพณีวัฒนธรรม

	     4.1  แผนงานการศึกษา
	 40
	17.24
	3,073,700
	13.39
	สำนักปลัด

	     4.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	            14
	10.34
	  535,000
	3.40
	สำนักปลัด

	รวม
	 54
	27.58
	3,608,700
	            16.79 
	






-10-
    บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
	                                   ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	   ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน

	      5.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	57
	22.41
	5,850,015
	21.25
	สำนักปลัด

	      5.2   แผนงานงบกลาง
	8
	3.44
	6,607,699
	41.67
	สำนักปลัด

	      5.3   แผนงานพาณิชย์
	2
	
	    60,000
	
	

	      5.3   แผนงานเคหะและชุมชน
	8
	7.75
	   183,000
	2.57
	สำนักปลัด

	รวม
	          75
	33.60
	       12,700,714
	65.49
	

	   ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

	      6.1  แผนงานการเกษตร
	10

	1.72

	730,000

	0.36

	สำนักปลัด

	รวม
	10
	2.56
	730,000
	0.39
	













-11-
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	   ยุทธศาสตร์ที่  7   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

	      7.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน
	13
	6.03
	1,480,000
	1.62
	สำนักปลัด

	รวม
	13
	6.03
	1,480,000
	1.62
	

	   ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	
	
	
	
	

	      8.1  แผนงานสาธารณสุข
	4
	0.86
	2,452,500
	0.38
	สำนักปลัด

	รวม
	4
	0.86
	2,452,500
	0.38
	

	รวมทั้งสิ้น
	         201
	97.24
	23,826,714
	103.94
	





-12-
บัญชีสรุปจำนวนการจัดซื้อครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
	                                                                   ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนครุภัณฑ์ที่
         จัดซื้อ
	          จำนวน
      งบประมาณ
	                      หน่วย
                   ดำเนินการ

	ครุภัณฑ์
	
	
	

	     1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
	            11
	        1,170,500
	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง           

	     2.แผนงานเคหะและชุมชน
	              3
	             40,800
	กองช่าง

	
	
	
	

	                                                                                                                                         รวมทั้งสิ้น
	             14
	        1,211,300
	


-13-





















(ผด.2)
            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                                                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
       ************************************
ยุทธศาสตร์ที่   1   การสร้างรายได้
1.1 แผนงานการเกษตร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการการเกษตรรักษ์ธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการเกษตรรักษ์ธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา
ตำบลยาง                 
	25,000.- บาท
	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,9,12
อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการปลูกผักหวานป่า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการปลูกผักหวานป่า
	30,000.- บาท
	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,9,12
อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-14-
              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
           ************************************

ยุทธศาสตร์ที่   1   การสร้างรายได้
1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ 9  หมู่บ้านในเขตตำบลน้ำเที่ยง
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
ตำบลยาง                 
	45,000.- บาท
	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,9,12
อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีรายได้และสามารถพึ่งตนเองได้
	     30,000.-
 บาท
	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,9,12
อบต.น้ำเที่ยง
	 สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-15-
              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
           ************************************

ยุทธศาสตร์ที่   1   การสร้างรายได้
1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	50,000.- บาท
	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,9,12
อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สู่ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สู่ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
	    25,000.-
      บาท
	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,9,12
อบต.น้ำเที่ยง
	 สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	    25,000.-
       บาท
	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,8,9,12
อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-16-
                                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ


                                            แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร 
************************************
ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการมีที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่เป็นระเบียบ
	200,000.- บาท
	       อบต.น้ำเที่ยง
	  กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์-ห้วยมุก หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	 130,000.- บาท
	หมู่ที่ 1
อบต.น้ำเที่ยง
	   กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้าศาลาสัจธรรมป่าช้าวัดภูดิน    หมู่ที่  1 บ.ดอนสวรรค์
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	150,000.- บาท
	หมู่ที่ 1
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาลุงจิน หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	 300,000.- บาท
	หมู่ที่ 5
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-17-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
       องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองขี้เป็ด  
หมู่ที่  5 บ.ดงภู่(คุ้มโนนน้ำแซบ)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	300,000.- บาท
	หมู่ที่ 5
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนาหนองบอน หมู่ที่  2 
บ.หนองเอี่ยนดง
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	300,000.- บาท
	หมู่ที่ 2
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายนานายบุญมี หมู่ที่  9
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	90,000.- บาท
	หมู่ที่ 9
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    8.
	โครงการค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายนายเศษ  ศรีสุภา –นานายหนู ศรีสุภา   หมู่ที่  9 บ.หนองเอี่ยนดง
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	210,000.- บาท
	หมู่ที่ 9
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













-18-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
       องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	 ลำดับ    ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	โครงการค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน   หมู่ที่  8 บ.หนองเอี่ยนดง
	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการ
	158,800.- บาท
	หมู่ที่ 8
อบต.น้ำเที่ยง

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการค่าจ้างก่อสร้างถนนบุกเบิกเพื่อการเกษตร สายนานายสังคม จูมแพง-นายกร ทุมพาณิชย์  หมู่ที่ 12 
บ.หนองเอี่ยนดง
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	100,000.- บาท
	          หมู่ที่ 12
     อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายประปา หมู่ที่ 8
บ.หนองเอี่ยนดง
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	100,000.- บาท
	          หมู่ที่  8
     อบต.น้ำเที่ยง
	    กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













-19-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
            องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12
	โครงการค่าขุดลอกฝายคึกฤทธิ์ บ.ดงยาง  หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอแก่การเกษตร
	100,000.- บาท
	หมู่ที่ 4
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ.โคกป่าหวาย
	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการ
	50,000.- บาท
	หมู่ที่ 7
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7     บ.โคกป่าหวาย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ.โคกป่าหวาย
	50,000.- บาท
	หมู่ที่ 7
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-20-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
            องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15
	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา  หมู่ที่ 2 
บ.หนองเอี่ยนดง
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอแก่การอุปโภค-บริโภค
	20,000.- บาท
	หมู่ที่ 2
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 12
บ.หนองเอี่ยนดง
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอแก่การอุปโภค-บริโภค
	98,000.- บาท
	หมู่ที่ 12
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ.โคกป่าหวาย
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอแก่การอุปโภค-บริโภค
	200,000.- บาท
	หมู่ที่ 7
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมูที่ 4 บ.ดงยาง
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
	200,000.- บาท
	หมู่ที่ 4
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ   หมู่ที่ 8 บ.หนองเอี่ยนดง
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
	200,000.- บาท
	หมู่ที่ 8
อบต.น้ำเที่ยง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-21-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
            องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************
ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	50,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการโฮมฮัก โฮมแฮง
แปลงขยะเป็นเงิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโฮมฮัก โฮมแฮง
แปลงขยะเป็นเงิน
	30,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	30,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













-22-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
       องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
	5,000.-บาท
	ทุกหมู่บ้านในเขต
อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการค่ายครอบครัว ชุมชน สังคมเป็นสุข
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการค่ายครอบครัว ชุมชน สังคมเป็นสุข
	 50,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
	    20,000
	ทุกหมู่บ้านในเขต
อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ
	     30,000
	ทุกหมู่บ้านในเขต
อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













-22-
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
               องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
     ************************************

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	โครงการพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน
	  20,000.-บาท
	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการรู้รักษ์  สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการรู้รักษ์  สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
	  30,000.-บาท
	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการสงเสริมความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี
	30,000.-บาท


	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ 
9 หมู่บ้านในเขตตำบลน้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆในการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ
	45,000.-บาท


	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-23-

      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
               องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
     ************************************

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
  3.1 แผนงาน สาธารณสุข
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
	 144,000.-บาท
	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตังครรภ์ในวัยรุ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตังครรภ์ในวัยรุ่น
	  40,000.-บาท
	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
	15,000.-บาท


	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
	เพื่อจ่ายเป็นคาใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
	40,000.-บาท


	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-24-

      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
               องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
     ************************************

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
  3.1 แผนงาน สาธารณสุข
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
	   6,000.-บาท
	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
	  45,000.-บาท
	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการอบรบให้ความรู้และศึกษาดูงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในชุมชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
	150,000.-บาท


	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันใช้สำหรับกำจัดยุงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันใช้สำหรับกำจัดยุงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
	22,500.-บาท


	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-25-

      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
               องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
     ************************************

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
  3.1 แผนงาน สาธารณสุข
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
	โครงการค่าจัดซื้อทรายอะเบท(ชนิดซอง)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท(ชนิดซอง)
	   67,500.-บาท
	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-26-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
              องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,ประเพณีวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
	  216,000.-บาท
	ศพด. อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

	     24,000.-บาท
	ศพด. อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	     7,000.-บาท
	ศพด. อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2563
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2563
	     30,000.-บาท
	ในเขตพื้นที่ อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง   5 ปี ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	     4,500.-บาท
	ศผด. อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













-27-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
               องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,ประเพณีวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน
สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี
ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียน
สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี
ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	3,000.-บาท

	ศพด. อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5ปี ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5ปี ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	3,000.-บาท

	ศพด. อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	30,000.-บาท

	ศพด. อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	47,500.-บาท

	ศพด. อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
	30,000.-บาท

	ศพด. อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-28-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
               องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,ประเพณีวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11
	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
	       20,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านใน
เขตต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษา ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนการสอน สร้างพัฒนาการเรียนรู้
	        26,000.-บาท

	ศผด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา ศพด.วัดโพธิ์ศรี

วิทยาลัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา ศพด. วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	      20,000.-บาท

	ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-29-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
            องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,ประเพณีวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	14
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	100,000.-บาท

	ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย

	   496,800-บาท

	ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	โครงการเงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง จำนวน
4  อัตรา
	60,000-บาท

	ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.อบต.น้ำเที่ยง(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.อบต.น้ำเที่ยง(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)
	34,000-บาท

	ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-30-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,ประเพณีวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	18
	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ตำบลน้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ตำบลน้ำเที่ยง
	20,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	20,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	โครงการเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย)
	24,840.-บาท

	ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	โครงการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับ ศพด.อบต.
น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับ ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	20,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-31-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,ประเพณีวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	22
	โครงการค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอาหารเสริม(นม)
ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	70,000.-บาท

	ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	โครงการค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ร.ร.บ้านหนองเอียนดงราษฎร์สงเคราะห์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ร.ร.บ้านหนองเอียนดงราษฎร์สงเคราะห์
	400,000.-บาท

	ร.ร.บ้านหนองเอียนดงราษฎร์สงเคราะห์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	โครงการค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	50,000.-บาท

	ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	51,000.-บาท

	ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	โครงการค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม
	9,000.-บาท

	    อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-32-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,ประเพณีวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	27
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศพด.อบต.น้ำเที่ยง จำนวน 3 ตัว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเกาอี้สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศพด.อบต.       น้ำเที่ยง จำนวน 3 ตัว
	15,000.-บาท

	ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	โครงการจัดซื้อชั้นวางของสำหรับ
ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของสำหรับ
ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	25,000.-บาท

	ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร สำหรับใช้เก็บเอกสารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำเที่ยง จำนวน 4 ตู้
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร สำหรับใช้เก็บเอกสารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำเที่ยง 
จำนวน 4 ตู้
	20,000.-บาท

	ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับ ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับ ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	45,000.-บาท

	ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	โครงการจัดซื้อโต๊ะสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายจัดซื้อโต๊ะสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	18,000.-บาท

	ศพด.อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-33-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,ประเพณีวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	32
	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศพด.วัดโพธ์ศรีวิทยาลัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศพด.วัดโพธ์ศรีวิทยาลัย สำหรับเด็ก อายุ 3 ถึง 5 ปี
	13,000.-บาท

	ศพด.วัดโพธ์ศรีวิทยาลัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	9,000.-บาท

	ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	6,000.-บาท

	ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	6,000.-บาท

	ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-34-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,ประเพณีวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	36
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย(อาหารกลางวัน)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย(อาหารกลางวัน)
	150,000.-บาท

	ศพด.วัดโพธ์ศรีวิทยาลัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงราษฎร์สงเคราะห์ (อาหารกลางวัน)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโรงเรียนหนองเอี่ยนดงราษฎร์สงเคราะห์ (อาหารกลางวัน)
	640,000.-บาท

	ร.ร.บ้านหนองเอี่ยนดงราษฎร์สงเคราะห์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และ อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และ อบต.น้ำเที่ยง
	36,500.-บาท

	ทุกหมู่บ้านและอบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน “ตำบลน้ำเที่ยงรักการอ่าน”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน “ตำบลน้ำเที่ยงรักการอ่าน”
	30,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลน้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลน้ำเที่ยง
	20,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-35-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,ประเพณีวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบล
น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลน้ำเที่ยง
	 50,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการรณรงค์ให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
	20,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการค่าจัดซื้อชุดนักกีฬาหรือชุดกรีฑา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดนักกีฬาหรือชุดกรีฑา
	70,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการค่าจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา
	5,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับชุมชนเพื่อการออกกำลังกาย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับชุมชนเพื่อการออกกำลังกาย
	50,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายในหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายในหมู่บ้าน
	50,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-36-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,ประเพณีวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
	10,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา “มัคทายก รุ่นที่ 3 “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา “มัคทายก รุ่นที่ 3 “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
	20,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
	40,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	20,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-37-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,ประเพณีวัฒนธรรม
   4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11
	โครงการออนซอนชนเผ่าคำชะอี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมดำเนินโครงการออนซอนชนเผ่าคำชะอี
	30,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการงานปริวาสกรรมบวชชีพราหมณ์ 
บ.ดอนสวรรค์ หมู่ที่ 1
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมในโครงการงานปริวาสกรรมบวชชีพราหมณ์  บ.ดอนสวรรค์ หมู่ที่ 1
	60,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการสัปดาห์วิสาขบูชาโลก 
บ.ดอนสวรรค์  หมู่ที่ 1
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมในโครงการสัปดาห์วิสาขบูชาโลก 
บ.ดอนสวรรค์  หมู่ที่ 1
	50,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆภายในตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆภายในตำบล
	30,000.-บาท

	ทุกหมู่บ้านในเขต
ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













-38-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                       องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต.และสมาชิกสภา  อบต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต.และสมาชิกสภา  อบต.
	500,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาความรู้และทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร อบต.พนักงานส่วนตำบล สมาชิก อบต.และผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด
	เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และประสบการณ์ของพนักงานส่วนตำบล,คณะผู้บริหาร,สมาชิก อบต .และผู้นำท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 140,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่
	เพื่อจัดอบรมกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ของอบต.น้ำเที่ยง
	15,000.-บาท
	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-39-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ
อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่ออบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ อบต.น้ำเที่ยง
	  15,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ  อบต.น้ำเที่ยง
	    90,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-40-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
                       องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด
	   100,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของ อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินและน้ำมันเครื่องใช้สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์ตลอดทั้งปี
	   200,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	เพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	   100,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	    200,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 1
	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารบุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักธรรมาภิบาล
	   20,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-41-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                       องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11
	โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564)
	เพื่อปลุกจิตสำนึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ของอบต.น้ำเที่ยงให้มีคุณธรรม และจริยธรรม
	   20,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมป้องกันการทุจริต(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 1
	เพื่อให้บุคลากรนำหลักทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
	   20,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบลน้ำเที่ยง(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 1
	เพื่อปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบลน้ำเที่ยง ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
	   10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-42-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                       องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	16
	โครงการ:มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564 ) มิติที่ 1
	เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม/และสื่อช่องทางต่างๆ
	         .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	โครงการเสริมสร้างความซื้อสัตย์ สุจริตและปลูกฝัง ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ต่อต้านการทุจริต(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564)
	เพื่อเสริมสร้างความซื้อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของอบต.น้ำเที่ยง
	   10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-43-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	18
	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 1
	เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	     10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564)
	เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
	      10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ในชุมชน(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2564-2564 มิติที่ 1
	เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
	     10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-44-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	21
	โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 1
	เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	     10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	โครงการ:กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 2
	เพื่อประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	         .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	โครงการ:มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 2
	เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของ อบต.
น้ำเที่ยง
	         .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-45-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	24
	โครงการ: กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 2
	เพื่อให้บุคลากรด้านการเงินและบัญชี ของกองคลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
	      10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าว อบต.น้ำเที่ยง บูรณาการผู้ว่าพาเข้าวัด(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี) มิติที่ 2
	เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานจ้าง อบต.น้ำเที่ยง
	         .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 2 
	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต และค่านิยม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	     44,915.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-46-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	27
	โครงการ: กิจกรรม การจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 2
	เพื่อมีมาตรการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
	       .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	โครงการ/กิจกรรมมาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี) มิติที่ 2
	เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและมีความเชื่อมั่นในองค์กร
	     10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	โครงการ:มาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 2 
	เพื่อจัดทำมาตรฐานยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	          .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-47-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	30
	โครงการ: มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 2
	เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	       .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี) มิติที่ 2
	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
	     10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะ(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 2 
	เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมีส่วนรวมใน
กิจกรรมของอบต.น้ำเที่ยง
	      10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-48-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	33
	โครงการ :มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 2 
	เพื่อให้ทุกส่วนราชการ(สำนัก/กอง)นำไปยึดถือมาตรการและนำไปปฏิบัติ
	       .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	โครงการ:มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 2
	เพื่อจัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
	        .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	โครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.น้ำเที่ยง” ”(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 2
	เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน เผยแพร่ จำหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
	        .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-49-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	36
	โครงการ :ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.น้ำเที่ยงให้มีปริทธิภาพ(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 2 
	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
	       .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	โครงการ:กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารการ
พ.ศ. 2540 (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 3
	เพื่ออบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของอบต.น้ำเที่ยง
	    10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	โครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.น้ำเที่ยง (แผนปฏืบัติการป้องกันการทุจริต     4 ปี 2562-2564) มิติที่ 3
	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.
น้ำเที่ยงและตัวแทนภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนต่างๆ
	       .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-50-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	39
	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี 2562-2564) มิติที่ 3
	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น
	    10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน(แผนปฏิบัติการ ทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 3
	เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาความต้องการภายในหมู่บ้าน
	     10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	โครงการจัดทำรายงานควบคุมภายใน(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 4
	เพื่อติดตามและประเมินผลควบคุมภายในระดับองค์กรของ อบต.น้ำเที่ยง
	       .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	โครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562-2564) มิติที่ 4
	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	       .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-51-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	43
	โครงการ:มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน(แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี 2562-2564) มิติที่ 4
	เพื่อให้ส่วนราชการของอบต.น้ำเที่ยงจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดำเนินการ
	          .-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร อบต.ตลอดทั้งผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบกฎหมายกำหนด
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร อบต.ตลอดทั้งผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบกฎหมายกำหนด
	   200,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-52-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	45
	โครงการวัสดุงานบ้านงานครัว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาขัดห้อง แปรงขัดห้อง น้ำยาถูพื้นเป็นต้น
	    200,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-53-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	46
	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ
	    40,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	โครงการค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน  1 หลัง
	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร
	     3,500.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	โครงการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
2  บานปิด
	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร      2 บานปิด
	     6,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	โครงการค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง
	เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง
	    19,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	โครงการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ของอบต.น้ำเที่ยง
	    22,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	โครงการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter)
	    34,800.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-54-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	52
	โครงการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifuction เลเซอร์ หรือ LED จำนวน  1 เครื่อง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifuction เลเซอร์ หรือ LED จำนวน  1 เครื่อง
	    15,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	โครงการค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด  1 KVA
	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด  1 KVA
	     23,200.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	โครงการค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
20  ช่อง
	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง
	     30,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	โครงการค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์
	เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ไว้ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงป้องกันและลดอุบัติเหตุรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	    30,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	โครงการค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
	เพื่อจัดซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยานใช้ในการตัดหญ้าเพื่อสาธารณประโยชน์
	    12,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-55-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	57
	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
	เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อนมาใช้ในการตัดหญ้าเพื่อสาธารณะประโยชน์
	    10,900.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-56-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานงบกลาง
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
ตำบลน้ำเที่ยง
	    48,000.-บาท

	ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตำบลน้ำเที่ยง
	   152,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ตำบลน้ำเที่ยง
	 4,575,000.-บาท

	ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ
	 1,224,960.-บาท
	ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	สำรองจ่าย
	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น
	    300,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-57-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านบริหารราชการแผ่นดิน
   แผนงานงบกลาง
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำเที่ยง(รายจ่ายตามข้อผูกพัน)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพอบต.น้ำเที่ยง(รายจ่ายตามข้อผูกพัน)
	    120,000.-บาท

	ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.)
	   181,739.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	เพื่อเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ0.2 ของค่าจ้าง
	       6,000.-บาท

	ต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-58-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
   แผนงานพาณิชย์   งานกิจการประปา   
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
	เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อต่างๆท่อน้ำและอุปกรณ์เป็นต้น
	    30,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆเช่น มิเตอร์น้ำอื่นๆเป็นต้น
	    30,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-59-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
	เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง
	    40,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์
หลอดฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น
	    30,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
	เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเช่น ไม้ต่างๆค้อนท่อต่างๆท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาเป็นต้น
	    30,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง
	    50,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการค่าจัดซื้อเครื่องเจาะสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
	เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
	    30,000.-บาท
	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-60-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์แบบหูหิ้ว 
จำนวน  1  เครื่อง 
	เพื่อจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์แบบหูหิ้ว
 จำนวน  1  เครื่อง
	    15,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า 
จำนวน  1  เครื่อง
	เพื่อจัดซื้อสว่านไฟฟ้า 
จำนวน  1  เครื่อง
	    9,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-61-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร

************************************

ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	โครงการค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	    9,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













-62-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   6   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   6.1 แผนงานการเกษตร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สู่ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
	เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน
	10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการรักษ์ดิน รักษ์น้ำ 
รักษ์ป่า  รักษาสิ่งแวดล้อม
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในการอนุทรัพยากรธรรมชาติเช่นทรัพยากรดิน   ทรัพยากรน้ำ  ทรัพยากรป่าไม้   และรักษาสิ่งแวดล้อม
	10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งนาแก้ง(น้ำตกนาแก้ง) หมู่ที่ 1 บ.ดอนสวรรค์
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งนาแก้ง(น้ำตกนาแก้ง) หมู่ที่ 1 บ.ดอนสวรรค์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของต.น้ำเที่ยง
	10,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดซื้อถังขยะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่  9 
บ.หนองเอี่ยนดง
	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะ
	100,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-63-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   6   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   6.1 แผนงานการเกษตร

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการจัดซื้อถังขยะ
	เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนให้มีจำนวนลดลง
	70,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	100,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า
	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนด้านควบคุมไฟป่า
	20,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์       ภูน้อย หมู่ที่ 3 บ.หนองเอี่ยนดง
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภูมิน้อย หมู่ที่ 3     บ.หนองเอี่ยนดง
	100,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-64-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   6   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   6.1 แผนงานการเกษตร

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
	โครงการสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่าแบบมีส่วนร่วม
	เพื่อสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่าแบบมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน
	100,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมไฟป่า
	เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมไฟป่า
	200,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













-65-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   7   การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  7.1 การรักษาความสงบภายใน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน
	  30,000.-บาท
	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	  30,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ หรือ อปพร.ตลอดจนผู้สิทธิ์ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด กรณี อปท. มีคำสั่ง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ หรือ อปพร.ตลอดจนผู้สิทธิ์ตามที่ระเบียบกฏหมายกำหนด
กรณี อปท. มีคำสั่ง
	  30,000.-บาท
	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-66-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   7   การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  7.1 การรักษาความสงบภายใน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


	 10,000.-บาท
	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	 30,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายแก่สมาชิก อปพร.หรือผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อจัดซื้อเครื่องแต่งกายแก่สมาชิก อปพร.หรือผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
	  50,000.-บาท
	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ อปพร.
อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ อปพร.อบต.น้ำเที่ยง
	  30,000.-บาท
	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-67-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   7   การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  7.1 การรักษาความสงบภายใน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร.และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
	เพื่อฝึกอบรมทบทวน อปพร.และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
	 70,000.-บาท
	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้อง CCTV ของ อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้อง CCTV ของ อบต.น้ำเที่ยง
	 100,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	โครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร.ของ
อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและด้านอื่นๆแก่ประชาชน
	300,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร   อปพร.อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร อปพร.อบต.น้ำเที่ยง
	 70,000.-บาท
	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-68-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   7   การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  7.1 การรักษาความสงบภายใน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12.
	โครงการค่าจัดซื้อถังน้ำดับไฟป่าสะพายหลังแบบเครื่องยนต์ จำนวน 2 เครื่อง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำดับไฟป่าสะพายหลังแบบเครื่องยนต์ จำนวน 2 เครื่อง
	 30,000.-บาท
	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.น้ำเที่ยง กรณีมีคำสั่ง หรือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ อปพร.หรือรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน
	 700,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-69-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                       องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   8   การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  แผนงาน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการพัฒนา ระบบ Internet ตำบลให้ทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของ 
อบต.น้ำเที่ยง
	เพื่อพัฒนาระบบระบบ Internet ตำบลให้ทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
	 300,000.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการพัฒนาระบบ 
Web  Site  ของ อบต.น้ำเที่ยงให้ทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	เพื่อพัฒนาระบบ Web  Site  ของ อบต.
น้ำเที่ยงให้ทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	300,000.-บาท
	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของ อบต.น้ำเที่ยงให้ทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของ อบต.น้ำเที่ยงให้ทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	300,000.-บาท
	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-70-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
                       องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง   อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร
************************************

ยุทธศาสตร์ที่   8   การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  แผนงาน

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์พร้อมอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card  Reader)
	เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแทนการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
	  72,500.-บาท

	อบต.น้ำเที่ยง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


รวมรวมแผนงาน   โครงการพัฒนา





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ





ประกาศใช้





คณะกรรมการ


lo


สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่น





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





หน่วยงานอื่น








